Приложение 1

к распоряжению Правительства

Тверской области

от 30.09.2014 № 465-рп

План мероприятий

исполнительных органов  государственной власти Тверской области

по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области

Законодательному Собранию Тверской области от 19 июня 2014 года

| № п/п | Задача исполнительного органа государственной власти Тверской области | Мероприятие |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальный блок |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие системы социальной защиты населения | 1.1.1. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в 2014 году до 720 человек |
|  |  | 1.1.2. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Приобретение в 2014 году не менее 448 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечений родителей |
|  |  | 1.1.3. Организация работы по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Увеличение числа выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на постинтернатном сопровождении, до 50 % от общего числа выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | 1.1.4. Проведение мониторинга с целью изучения эффективности предоставления адресной социальной помощи на основе социального контракта малообеспеченным семьям |  | Первый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Повышение эффективности предоставления адресной социальной помощи на основе социального контракта. Подготовка аналитического отчета по результатам проведенного мониторинга |
|  |  | 1.1.5. Оказание адресной социальной помощи на основе заключенных социальных контрактов 100 малообеспеченным семьям с детьми |  | Второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Повышение уровня и качества жизни малообеспеченной категории граждан за счет самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме. Социальная реабилитация членов малоимущих семей. Повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива поведения. Увеличение количества семей, получающих адресную социальную помощь на основе социального контракта до 100 семей |
|  |  | 1.1.6. Создание участковых социальных служб сопровождения (работа с семьей) |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Профилактика социального неблагополучия. Создание участковых социальных служб сопровождения в 2014 году - 5 единиц, в 2015 году - 4 единицы |
|  |  | 1.1.7. Внедрение электронного социального проездного билета |  | Первый квартал 2015 года | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующие направления, Министр транспорта Тверской области, Министр социальной защиты населения Тверской области | Повышение эффективности целевого расходования средств областного бюджета Тверской области на возмещение расходов в связи с предоставлением льготного проезда на городском и пригородном общественном транспорте. Принятие нормативного правового акта Правительства Тверской области устанавливающего порядок предоставления проезда, стоимость электронного социального проездного билета и порядок возмещения расходов перевозчику |
|  |  | 1.1.8. Проведение капитального и текущего ремонта в жилых и вспомогательных помещениях домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах и стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Улучшение условий проживания и качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Проведение капитального ремонта не менее чем в 10 учреждениях |
|  |  | 1.1.9. Освещение в средствах массовой информации Тверской области вопросов о предоставлении меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Улучшение жилищных условий отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны. Количество граждан из числа отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |
|  |  | # 1.1.10. Реализация программы Тверской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 03.12.2013 № 608-пп «Об утверждении программы Тверской области «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы» |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Увеличение количества доступных приоритетных объектов до 138 единиц и повышение качества оказываемых услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
|  |  | 1.1.11. Проведение отбора по определению муниципальных образований Тверской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области в рамках реализации программы Тверской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы» в рамках реализации постановления Правительства Тверской области от 24.06.2014 № 298-пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области в рамках реализации программы Тверской области "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Принятие распоряжения Правительства Тверской области «О распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2014 году» |
|  |  | 1.1.12. Заключение с муниципальными образованиями Тверской области соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации программы Тверской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы» |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Участие 3 - 5 муниципальных образований Тверской области в программе Тверской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы» |
|  |  | 1.1.13. Проведение адаптационных мероприятий на приоритетных объектах муниципальной собственности в муниципальных образованиях Тверской области, прошедших отбор по определению муниципальных образований Тверской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации программы Тверской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр социальной защиты населения Тверской области | Увеличение количества доступных приоритетных объектов муниципальной собственности, адаптированных для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (с 17 до 20 единиц) |
|  |  | 1.1.14. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с законом Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр имущественных и земельных отношений Тверской области | Обеспечение земельными участками 100 % граждан, вставших на учет (давших согласие на приобретение земельного участка) |
| 1.2 | Комплексное развитие системы здравоохранения | 1.2.1. Расширение возможности записи к врачу в электронном виде через установленные в медицинских организациях информационные киоски |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Повышение доступности медицинской помощи. Бесперебойная работа 71 информационного киоска в 57 медицинских организациях |
|  |  | 1.2.2. Внедрение в лечебную практику медицинских организаций методик лечения и диагностики, разработанных Тверской государственной медицинской академией |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Увеличение доли с 1 до 5 % внедренных методик в лечебную практику медицинских организаций Тверской области |
|  |  | 1.2.3. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Ежегодный охват диспансеризацией 23 % взрослого населения Тверской области |
|  |  | 1.2.4. Оказание консультационной поддержки муниципальным образованиям Тверской области в разработке программ по формированию здорового образа жизни. |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Принятие администрациями муниципальных районов и городских округов Тверской области программ по формированию здорового образа жизни (не менее 43 программ) |
|  |  | 1.2.5. Привлечение негосударственных медицинских организаций к оказанию медицинской помощи населению Тверской области в рамках обязательного медицинского страхования |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Увеличение с 6 до 8 негосударственных медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования |
|  |  | 1.2.6. Проведение независимой оценки системы качества работы медицинских организаций Тверской области |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Увеличение количества проведенных проверок медицинских организаций с участием представителей общественности с 10 до 30 |
|  |  | 1.2.7. Завершение строительства объекта «г. Тверь – блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение числа больничных коек на 21 единицу |
|  |  | 1.2.8. Завершение строительства объекта «г. Тверь - областная многопрофильная детская больница (вторая очередь)» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение числа больничных коек на 62 единицы |
|  |  | 1.2.9. Завершение строительства объекта «Детская поликлиника на 150 посещений в г. Ржеве по ул. Октябрьской» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение числа посещений до 150 в смену |
|  |  | 1.2.10. Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в г. Тверь |  | 2014 - 2016 годы | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение числа посещений до 200 в смену |
|  |  | 1.2.11. Строительство объекта «Больница на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в г. Кувшиново» (3 пусковой комплекс) |  | 2014 - 2017 годы | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующие направления, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение числа посещений до 200 в смену |
|  |  | 1.2.12. Завершение работ по реконструкции ЦРБ (вторая очередь – строительство поликлиники) в г. Старица Тверской области |  | 2015 - 2017 годы | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение числа посещений до 300 в смену |
|  |  | 1.2.13. Капитальный ремонт здания ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» под размещение первичного сосудистого центра мощностью 30 коек |  | 2014 - 2015 годы | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области, Министр строительства Тверской области | Завершение работ по капитальному ремонту. Создание на базе ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» специализированного отделения по оказанию экстренной медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения |
| 1.3. | Реализация приоритетных мер в системе образования | 1.3.1. Разработка, апробация и внедрение в образовательных организациях Тверской области курса для обучающихся «Семья», направленного на популяризацию семейных ценностей |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Реализация в 70 % образовательных организаций Тверской области курса для обучающихся «Семья» |
|  |  | 1.3.2. Разработка и реализация программы «Духовно-нравственное воспитание» в общеобразовательных организациях на основе воспитательной компоненты в рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Реализация программы «Духовно-нравственное воспитание» в 100 % общеобразовательных организациях Тверской области |
|  |  | 1.3.3. Создание в общеобразовательных организациях «Школьных служб примирения» с целью повышения социальной активности молодежи, повышения их правовой грамотности |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Организация «Школьных служб примирения» в 43 образовательных организациях |
|  |  | 1.3.4. Строительство (реконструкция) зданий дошкольных образовательных организаций с привлечением средств федерального бюджета |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Ввод в эксплуатацию 4 дошкольных образовательных организаций на 430 мест |
|  |  | 1.3.5. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, для ввода дополнительных дошкольных мест, за счет средств областного и муниципальных бюджетов |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Увеличение количества мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 775 единиц |
|  |  | 1.3.6. Приобретение зданий (помещений) для размещения дошкольных образовательных организаций с привлечением средств федерального бюджета |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Обеспечение 880 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Тверской области |
|  |  | 1.3.7. Подготовка рабочих, служащих, специалистов среднего звена на основе предложений Министерства экономического развития Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующие направления, Министр образования Тверской области, Министр экономического развития Тверской области | Увеличение доли лиц, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования по востребованным профессиям и специальностям (на основе прогноза кадровых потребностей) до 25 % |
|  |  | 1.3.8. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями региональной экономики |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Обеспечение удельного веса численности населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы на уровне 10 % |
|  |  | 1.3.9. Участие работодателей в реализации образовательного процесса |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Обеспечение доли основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, вариативная составляющая которых разработана с участием работодателей, на уровне 30 % |
|  |  | 1.3.10. Организация работы многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе образовательных организаций профессионального образования Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Обеспечение доли образовательных организаций профессионального образования, на базе которых созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций, на уровне 11,3 % |
|  |  | # 1.3.11. Формирование данных о текущей и перспективной потребности экономики Тверской области в квалифицированных кадрах среднего звена на основании заявок исполнительных органов государственной власти Тверской области в целях определения контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 26.02.2013 № 61-пп «Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области» |  | Первый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Подготовка кадров учреждениями профессионального образования Тверской области в соответствии с существующей потребностью в специалистах предприятий и организаций Тверской области |
|  |  | 1.3.12. Строительство объекта «Детский сад, г. Тверь» |  | 2014 - 2015 годы | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующие направления, Министр строительства Тверской области Министр образования Тверской области | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Тверской области на 110 единиц |
| 1.4 | Развитие сферы культуры, культурное воспитание | 1.4.1. Проведение мероприятий и реализация новых проектов в рамках Года культуры в Российской Федерации |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Проведение не менее 40 мероприятий и проектов сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней |
|  |  | 1.4.2. Проведение мероприятий сферы культуры, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Реализация не менее 4 проектов сферы культуры всероссийского и регионального уровней, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
|  |  | 1.4.3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям по приоритетным направлениям развития отрасли «Культура» |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Развитие сферы культуры в малых городах и сельской местности. Количество муниципальных образований Тверской области, получивших поддержку из областного бюджета (43 единицы) |
|  |  | 1.4.4. Развитие гастрольной деятельности государственных театров Тверской области в городах и районах области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Увеличение количества выездных спектаклей в города и районы области до 689 единиц в год |
|  |  | 1.4.5. Организация выставочной деятельности областных музеев в городах и районах области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Увеличение количества проведенных передвижных музейных выставок до 36 единиц в год |
|  |  | 1.4.6. Развитие социально значимых проектов в области библиотечного дела, в том числе «Тверская региональная электронная библиотека», «Конкурс развития библиотек», «Библионочь», «Книжный шатер», виртуальные книжные выставки и др. |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения до 404 единиц |
|  |  | 1.4.7. Модернизация учреждений культуры в рамках реализации подпроектов «малого окна» проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Доля государственных учреждений культуры Тверской области, участвующих в реализации подпроектов, 16 % |
|  |  | 1.4.8. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников архитектуры и деревянного зодчества), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Тверской области (памятников архитектуры и деревянного зодчества), до 32,5 % |
|  |  | 1.4.9. Понуждение к заключению охранного обязательства и исполнению условий охранного обязательства в соответствии с действующим законодательством в судебном и досудебном порядке |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | Выполнение собственниками объектов культурного наследия условий охранных обязательств на 250 объектах культурного наследия |
| 1.5 | Максимизация эффективности поддержки массового спорта и спорта высших достижений | 1.5.1. Ввод в эксплуатацию и открытие для массового посещения спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Осташков |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Увеличение спортивных площадей, отвечающих современным стандартам, на 1820 кв.м |
|  |  | 1.5.2. Ввод в эксплуатацию и открытие для массового посещения футбольного поля с искусственным покрытием в пос. Редкино Конаковского района Тверской области |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Увеличение общей площади футбольных полей, отвечающих современным стандартам, на 7700 кв. м |
|  |  | 1.5.3. Разработка проектной документации на строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в пгт Завидово Конаковского района Тверской области |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Наличие проектной документации на строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом с необходимыми согласованиями |
|  |  | 1.5.4. Обеспечение подготовки спортсменов Тверской области, входящих в состав сборной команды России, для участия в ХХXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) |  | Третий квартал 2016 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Участие в Олимпийских играх не менее 6 тверских спортсменов |
|  |  | 1.5.5. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и массовым спортом максимального количества населения Тверской области, в том числе за счет повышения эффективности пропаганды здорового образа жизни |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Увеличение доли граждан Тверской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 32 % в общей численности населения региона |
| 1.6 | Создание системы патриотической работы | 1.6.1. Проведение областного слета «Школа молодого поисковика» |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Подготовка 100 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к поисково-исследовательской деятельности, полевым работам |
|  |  | 1.6.2. Проведение областного слета часовых Постов № 1 |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Увеличение количества команд, участвующих в слете часовых Постов № 1, до 14 команд |
|  |  | 1.6.3. Проведение областных дней призывника |  | Четвертый квартал 2014 года, второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Увеличение числа молодых граждан, участвующих в мероприятиях областных дней призывника, до 700 человек |
|  |  | 1.6.4. Проведение областной спартакиады допризывной молодежи |  | Второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Увеличение количества команд, участвующих в областной спартакиаде допризывной молодежи, до 12 единиц |
|  |  | 1.6.5. Проведение областных военно-спортивных лагерей и игр патриотической направленности |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Увеличение числа молодых граждан, участвующих в военно-спортивных лагерях и играх патриотической направленности, до 200 человек |
|  |  | 1.6.6. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в восстановлении воинских захоронений |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Восстановление при содействии Правительства Тверской области не менее 45 воинских захоронений |
| 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с общественными объединениями | 1.7.1. Формирование системы молодежного самоуправления в муниципальных образованиях Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Наличие сформированной системы молодежного самоуправления не менее чем в 24 муниципальных образованиях Тверской области |
|  |  | 1.7.2. Создание информационного портала поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области | Популяризация и повышение информационной открытости деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области. Наличие портала поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области |
|  |  | 1.7.3. Проведение конкурсов по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) |  | Третий квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области | Реализация общественными организациями социально значимых инициатив |
|  |  | 1.7.4. Проведение областных добровольческих акций, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны |  | Второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Участие в областных добровольческих акциях не менее 1500 добровольцев |
| 2 | Экономический блок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация приоритетных мер в сфере занятости населения | 2.1.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в соответствии с потребностями экономики |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Обеспечение прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования не менее 20 % среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |
|  |  | 2.1.2. Реализация органами службы занятости плана профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций, направленных на содействие выбору профессии в соответствии с потребностями региона и повышение престижа рабочих профессий |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Обеспечение охвата профориента-ционными мероприятиями органов службы занятости не менее 10,0 тыс. учащихся |
|  |  | 2.1.3. Определение потребности региона в привлечении иностранной рабочей силы с учетом соблюдения работодателями трудового, миграционного, налогового законодательства, законодательства в области социального и медицинского страхования, социальной защиты инвалидов, законодательства о занятости населения |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Содействие формированию трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики Тверской области. Привлечение иностранных работников в 2015 году не более 11,2 тыс. человек |
|  |  | 2.1.4. Обеспечение работы информационного портала службы занятости населения Тверской области, обновление информации по Тверской области на интернет-портале «Работа в России» |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Расширение использования возможностей интернет-ресурсов в части организации проведения консультаций и переговоров претендента на вакантное рабочее место с потенциальным работодателем |
|  |  | 2.1.5. Оказание финансовой поддержки гражданам, осуществляющим переезд или переселение, для трудоустройства в другую местность на территории Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Оказание содействия безработным гражданам в переезде в другую местность с целью трудоустройства |
|  |  | 2.1.6. Проведение мониторинга потребности предприятий промышленного производства Тверской области в профессионально подготовленных кадрах |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Содействие формированию кадрового потенциала промышленного комплекса Тверской области. Подготовка сводного отчета о потребности предприятий промышленного производства Тверской области в профессионально подготовленных кадрах |
|  |  | 2.1.7. Проведение мероприятия «День машиностроителя» |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса. Участие в мероприятии не менее 300 человек и не менее 40 предприятий |
|  |  | 2.1.8. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года» |  | Второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Поднятие престижа инженерного труда. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Инженер года» не менее 20 предприятий и организаций. Количество победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года» не менее 40 человек |
|  |  | 2.1.9. Осуществление взаимодействия Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области с Ассоциацией участников Президентской программы Тверской области по подготовке кадров высшего звена управления для предприятий промышленного производства Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Сформированный план взаимодействия Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области с Ассоциацией участников Президентской программы Тверской области |
| 2.2 | Развитие инвестиционного и инновационного потенциала экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие туризма | 2.2.1. Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей Тверской области и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Сформированные предложения потенциальным инвесторам по реализации инвестиционной деятельности на территории Тверской области |
|  |  | 2.2.2. Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Наличие новых соглашений о сотрудничестве, заключенных на реализацию новых инвестиционных проектов на территории Тверской области |
|  |  | 2.2.3. Обеспечение выполнения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив» (далее – Стандарт) |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Выполнение всех 15 требований Стандарта |
|  |  | 2.2.4. Развитие молодежного предпринимательства (мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность) |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Создание 42 субъектов малого и среднего предпринимательства. Наличие 168 разработанных бизнес-проектов |
|  |  | 2.2.5. Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов) |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Предоставление субсидии не менее чем 6 субъектам молодежного предпринимательства |
|  |  | 2.2.6. Подготовка и реализация научных проектов, имеющих научно-практическое значение для Тверской области, в рамках конкурсов проектов Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Реализация не менее 15 научных проектов |
|  |  | 2.2.7. Переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации за счет субсидии из федерального бюджета |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Обучение 70 специалистов по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
|  |  | 2.2.8. Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности (не менее чем на три года) в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере коммунальной инфраструктуры и электроэнергетической отрасли |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области | Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для 100 % регулируемых организаций, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно долгосрочное регулирование |
|  |  | 2.2.9. Установление экономически обоснованных тарифов в соответствии с установленными предельными уровнями тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области | Соответствие (непревышение) темпов роста регулируемых тарифов предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам (в 2014 году не более 4 % на электроснабжение, 3,8 % на теплоснабжение, 4,7 % на водоснабжение, 4,2 % на газоснабжение) |
|  |  | - 2.2.10. Строительство газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области» (в части объектов муниципальной собственности Тверской области) |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Строительство 80 км газовых сетей |
|  |  | 2.2.11. Строительство газовых сетей в рамках реализации постановления Правительства Тверской области от 10.06.2014 № 285-пп «Об утверждении программы газификации Тверской области на 2014 год, осуществляемой за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Строительство 48 км газовых сетей |
|  |  | 2.2.12. Разработка проекта Программы реализации Концепции промышленной политики в Тверской области на период до 2020 года |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Наличие утвержденной Программы реализации Концепции промышленной политики в Тверской области на период до 2020 года |
|  |  | 2.2.13. Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Оказание финансовой поддержки в 2014 году не менее 8 промышленным предприятиям Тверской области, осуществляющим модернизацию и реконструкцию действующих производств |
|  |  | 2.2.14. Разработка раздела официального сайта Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посвященного промышленному производству Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Наличие действующего раздела, посвященного промышленному производству Тверской области, на официальном сайте Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области |
|  |  | 2.2.15. Обеспечение участия тверских предприятий промышленного производства в выставочно-ярмарочной деятельности |  | Четвертый квартал 2014 года, второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Расширение рынков сбыта продукции тверских предприятий промышленного производства. Участие тверских предприятий не менее чем в 25 выставочно-ярмарочных мероприятиях |
|  |  | 2.2.16. Финансовое содействие участию тверских предприятий народных художественных промыслов в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2014» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Расширение рынков сбыта продукции тверских предприятий народных художественных промыслов. Участие в выставке не менее 8 предприятий народных художественных промыслов |
|  |  | 2.2.17. Проведение художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года, второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Утверждение образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства |
|  |  | 2.2.18. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в Тверской области |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Строительство объекта «Дорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово» от автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к пос. Шоша» в Конаковском районе Тверской области |
|  |  | 2.2.19. Проведение Тверского международного форума речного туризма |  | Третий квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Обеспечение участия в Тверском международном форуме речного туризма не менее 700 человек |
|  |  | 2.2.20. Создание Координационного совета по туризму при Губернаторе Тверской области с целью координации действий по развитию туризма |  | Третий квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Обеспечение координации действий по развитию туризма в Тверской области. Рассмотрение Координационным советом по туризму при Губернаторе Тверской области не менее 3 инвестиционных предложений по развитию инфраструктуры туризма |
| 2.3 | Развитие потенциала лесного хозяйства | 2.3.1. Развитие арендных отношений в лесах Тверской области для целей осуществления рекреационной деятельности |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр лесного хозяйства Тверской области | Ежегодное увеличение количества заключенных договоров аренды участков лесного фонда в Тверской области для осуществления рекреационной деятельности до 10 % |
|  |  | 2.3.2. Содействие реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов в Тверской области |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр лесного хозяйства Тверской области | Поддержка деловой инициативы по созданию новых и/или модернизации действующих производств по глубокой переработке древесины и рабочих мест. Отбор не менее одной заявки на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов |
| 2.4 | Ревизия системы поддержки сельского хозяйства, развитие сельских территорий | 2.4.1. Повышение эффективности мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр сельского хозяйства Тверской области | Внесение изменений в нормативную правовую базу, регламентирующую предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области |
|  |  | 2.4.2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку мясного скотоводства |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр сельского хозяйства Тверской области | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области субсидий из областного бюджета Тверской области за молодняк крупного рогатого скота, приобретенный для доращивания и откорма, в размере 6,7 млн рублей |
|  |  | 2.4.3. Государственная поддержка развития льноводства |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр сельского хозяйства Тверской области | Сохранение посевных площадей льна-долгунца на уровне 6,5 тыс. га |
|  |  | 2.4.4. Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр сельского хозяйства Тверской области | Ежегодный ввод (приобретение) жилья для граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в объеме не менее 2,7 тыс. кв. м |
|  |  | 2.4.5. Формирование реестра новой техники, машин и оборудования, приобретенных предприятиями и организациями агропромышленного комплекса |  | Постоянно | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области | Обеспечение полного учета поступления новой техники, машин и оборудования |
|  |  | 2.4.6. Проведение региональных сельских зимних и летних спортивных праздников |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Участие в спортивно-массовых мероприятиях не менее 2000 человек |
| 2.5 | Развитие жилищно-коммунальной сферы | 2.5.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тверской области, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |  | 2014 - 2017 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Переселение 8,1 тыс. человек из 743 аварийных многоквартирных домов (далее – МКД) (143,51 тыс.кв.м) в том числе: I этап 2013–2014 гг. 3,3 тыс. человек, 309 МКД (53,68 тыс. кв. м); II этап 2014–2015 гг. 1,9 тыс. человек, 176 МКД (35,22 тыс. кв. м); III этап 2015–2016 гг. 1,41 тыс. человек, 130 МКД (26,8 тыс. кв. м); IV этап 2016–2017 гг. 1,21 тыс. человек, 108 МКД (23,31 тыс. кв. м); V этап 2017 г. – 0,22 тыс. человек, 20 МКД (4,5 тыс. кв. м) |
|  |  | 2.5.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2014-2015 годах в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  | Четвертый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Наличие отремонтированных многоквартирных домов: В 2014–2015 годах – 114; В 2015–2016 годах – 65. Улучшение условий проживания: 2014-2015 годах – 9,8 тыс. человек, 2015-2016 годах – 4,7 тыс. человек |
|  |  | 2.5.3. Выполнение муниципальными образованиями Тверской области графика разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью установления долгосрочных тарифов и привлечения инвестиционных ресурсов в коммунальный комплекс Тверской области |  | Первый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Привлечение инвестиций в коммунальный комплекс Тверской области. Обеспечение разработки и утверждения 168 схем теплоснабжения, 266 схем водоснабжения, 165 схем водоотведения для установления долгосрочных тарифов и заключения концессионных соглашений с инвесторами |
|  |  | 2.5.4 Строительство и ввод в эксплуатацию 2 котельных за счет инвестиционных ресурсов |  | Первый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей |
|  |  | 2.5.5 Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий к началу отопительного сезона 2014-2015 годов |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Проведение капитального ремонта 42 км сетей и 2 котельных к началу отопительного сезона 2014-2015 годов |
|  |  | 2.5.6. Выработка совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» предложений по работе с организациями-неплательщиками |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Сформированные единые подходы к работе с организациями-посредниками, являющимися неплательщиками |
| 2.6 | Развитие дорожного строительства и транспортного сообщения | 2.6.1. Выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Приведение сети автодорог протяженностью 23,3 км / 81,7 пог.м в нормативное состояние |
|  |  | 2.6.2. Строительство дорог к производственным площадкам и промышленным паркам (в том числе проектные работы): - строительство подъезда от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Тверь - Ржев» - Глебово к отделению № 1 деревни Глебово в Ржевском районе Тверской области (в районе д. Васюково); - проектная документация по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к промышленной зоне «Боровлево» в Калининском районе Тверской области (2 пусковой комплекс) |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Протяженность построенных дорог 1 км. Наличие 1 комплекта проектной документации |
|  |  | 2.6.3. Восстановление автодорог общего пользования Тверской области, задействованных при строительстве скоростной автомобильной дороги M-11 Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход г. Вышний Волочек) |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Восстановление 152,25 км автодорог |
|  |  | 2.6.4. Организация альтернативных пригородным железнодорожным маршрутам автобусных маршрутов перевозок |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Наличие одного автобусного маршрута, альтернативного одному исключенному железнодорожному маршруту |
| 2.7 | Содействие жилищному строительству, возведение социальных объектов | 2.7.1. Увеличение объемов ввода жилья по стандартам эконом-класса на территории Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр строительства Тверской области | Доведение объема ввода жилья по стандартам эконом-класса до уровня не менее 157,5 тыс. кв. м |
|  |  | 2.7.2. Достижение контрольных показателей по вводу жилья на территории Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр строительства Тверской области | Достижение ввода жилья на территории Тверской области до 525 тыс. кв. м |
|  |  | 2.7.3. Увеличение уровня обеспеченности жильем граждан Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр строительства Тверской области | Достижение средней обеспеченности общей площадью жилых помещений в размере 29,6 кв. м на 1 человека |
|  |  | 2.7.4. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр строительства Тверской области | Увеличение доли ввода малоэтажного жилья, включая жилье, построенное индивидуальными застройщиками и жилищными некоммерческими объединениями граждан, до 60 % от общего объема ввода жилья на территории Тверской области |
|  |  | 2.7.5. Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр строительства Тверской области | Доля жилья, введенного в многоквартирных домах, построенных в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, не менее 30 % |
| 2.8 | Развитие сферы экологии | 2.8.1. Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Бобачевская роща» |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр природных ресурсов и экологии Тверской области | Утверждение границ особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Бобачевская роща» |
|  |  | 2.8.2. Проведение Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области мероприятий по вопросам обращения с отходами |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр природных ресурсов и экологии Тверской области | Повышение экологической культуры жителей тверского региона по вопросам обращения с отходами. Проведение не менее 1 заседания рабочей группы по вопросам развития отрасли обращения с отходами в Тверской области |
| 2.9 | Обеспечение финансовой стабильности | 2.9.1. Реализация постановления Правительства Тверской области от 20.05.2014 № 240-пп «О плане мероприятий по росту доходов областного бюджета Тверской области, оптимизации расходов областного бюджета Тверской области и совершенствованию долговой политики Тверской области на 2014-2016 годы» |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Погашение недоимки по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации. Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области. Ежеквартально сформированный отчет о реализации мероприятий по росту доходов областного бюджета Тверской области, оптимизации расходов областного бюджета Тверской области и совершенствованию долговой политики Тверской области для направления в адрес Министерства финансов Российской Федерации |
|  |  | 2.9.2. Замещение части кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Экономия расходов на обслуживание государственного долга Тверской области |
|  |  | 2.9.3. Организационная и методическая поддержка муниципальных образований Тверской области по формированию программных бюджетов |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Увеличение доли муниципальных образований Тверской области, формирующих программные бюджеты, до 100 % |
|  |  | 2.9.4. Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Сформированные результаты ежемесячного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области в целях выявления проблем исполнения местных бюджетов |
|  |  | 2.9.5. Ограничение возможности участия муниципальных образований Тверской области, имеющих просроченную кредиторскую задолженность местного бюджета, в инвестиционных программах |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Сокращение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов на 10 % |
|  |  | 2.9.6. Выделение субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств на основе методики оценки развития экономического и налогового потенциала |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Доведение доли муниципальных районов (городских округов) Тверской области, которым в отчетном году выделены субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, до 35 % |
|  |  | 2.9.7. Формирование нормативов финансового обеспечения вопросов местного значения муниципальных образований Тверской области |  | 2014 - 2016 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Увеличение доли расходов местных бюджетов, охваченных нормативами финансового обеспечения вопросов местного значения, до 100 % |
| 3 | Социально-экономическое развитие территорий Тверской области |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие программы поддержки местных инициатив | 3.1.1. Методическое и консультационное сопровождение муниципальных образований Тверской области при реализации проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Проведение 4 обучающих семинаров для представителей муниципальных образований Тверской области. Увеличение количества муниципальных образований Тверской области, представители которых принимают участие в семинарах до 200 единиц |
|  |  | 3.1.2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области – победителям конкурсного отбора проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр финансов Тверской области | Увеличение доли муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году субсидии на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области, до 27,5 %. Увеличение количества проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области, до 100 проектов в год. Увеличение доли внебюджетных средств, привлеченных для финансирования проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области, до 12 % |
| 3.2 | Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса | 3.2.1. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (проектов) |  | Первый квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Реализация не менее 6 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций |
|  |  | 3.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в деятельности регионального оператора при проведении работ по капитальному ремонту и формированию фондов капитального ремонта |  | Четвертый квартал 2014 года - второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области | Проведение качественного капитального ремонта в рамках региональной программы. Проведение не менее 8 проверок в год деятельности регионального оператора |
|  |  | 3.2.3. Региональный жилищный надзор за соблюдением порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги |  | Второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области | Снижение числа случаев неправомерного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Доведение доли исполненных предписаний по неправомерному начислению платы за жилищно-коммунальные услуги по обращениям к общему количеству выданных предписаний до 68 % |
| 3.3 | Развитие взаимодействия с предприятиями и общественностью | 3.3.1. Проведение совещаний Координационного совета по экономической безопасности Тверской области, противодействию незаконным захватам и защите предприятий |  | Четвертый квартал 2014 года, второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Подготовка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности предприятий промышленности Тверской области |
|  |  | 3.3.2. Организация проведения заседаний Совета руководителей предприятий и организаций Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года, второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Подготовка рекомендаций по стабилизации ситуации и развитию промышленного производства тверского региона |
|  |  | 3.3.3. Проведение мониторинга социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года, второй квартал 2015 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Сформированный аналитический отчет о социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях Тверской области для направления в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| 3.4 | Повышение качества работы органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области | 3.4.1. Организация проведения заседаний рабочей группы по развитию местного самоуправления в Тверской области при Правительстве Тверской области по вопросам разработки проектов региональных законов Тверской области и нормативных правовых актов, определяющих порядок формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской области |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр по делам территориальных образований Тверской области | Наличие проектов региональных Законов Тверской области и нормативных правовых актов, определяющих порядок формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской области |
|  |  | 3.4.2. Оказание содействия в организации работы по объединению поселений Тверской области и изменению порядка формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр по делам территориальных образований Тверской области | Совершенствование территориальной организации, сокращение бюджетных расходов |
|  |  | 3.4.3. Разработка и принятие регионального закона, определяющего порядок формирования представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и избрания глав муниципальных образований в Тверской области |  | Четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр по делам территориальных образований Тверской области, начальник управления по взаимодействию с законодательными органами аппарата Правительства Тверской области | Принятый закон Тверской области, определяющий порядок формирования представительных органов местного самоуправления и избрания глав муниципальных образований в Тверской области |
| 3.5 | Проектное развитие муниципальных образований Тверской области | 3.5.1. Подготовка и представление на заседаниях Правительства Тверской области докладов глав муниципальных образований Тверской области о состоянии и перспективах проектного развития муниципальных образований Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр по делам территориальных образований Тверской области | Повышение ответственности глав муниципальных образований за выполнение принятых программ развития муниципальных образований Тверской области |
|  |  | 3.5.2. Оказание содействия администрации города Ржева Тверской области в проведении в г. Ржев заседаний организационных комитетов по подготовке проведения празднования 800-летия основания г. Ржева Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр экономического развития Тверской области | Решение текущих вопросов подготовки проведения празднования 800-летия основания г. Ржева Тверской области |
| 3.6 | Привлечение современных профессиональных кадров | 3.6.1. Проведение консалтинга в муниципальных образованиях Тверской области по вопросам формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров |  | Третий - четвертый квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр по делам территориальных образований Тверской области, начальник управления государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области | Оказание помощи в отборе кандидатов в муниципальный резерв управленческих кадров |
|  |  | 3.6.2. Участие в работе зональных совещаний глав муниципальных районов и городских округов Тверской области, глав администраций муниципальных районов и городских округов Тверской области по вопросам работы с кадровым резервом |  | Третий квартал 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр по делам территориальных образований Тверской области, начальник управления государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области | Формирование единых подходов в работе с кадровым резервом |
|  |  | 3.6.3. Размещение на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров информации о вакансиях на должности государственной гражданской службы Тверской области, имеющихся в областных исполнительных органах государственной власти Тверской области |  | В течение 2014 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник управления государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области | Актуализация подходов к формированию резерва управленческих кадров Тверской области. Привлечение высокопрофессиональных кадров на должности государственной гражданской службы Тверской области |
| 4 | Неисполненные мероприятия Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Тверской области, утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 09.09.2013 № 450-рп «Об утверждении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 6 июня 2013 года» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование системы здравоохранения, обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания | 4.1.1. Открытие дополнительного сосудистого центра в г. Бежецк | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр здравоохранения Тверской области | Открытие 1 сосудистого центра в г. Бежецк |
| 4.2 | Модернизация общего, начального и среднего профессионального образования | 4.2.1. Реорганизация учреждений профессионального образования Тверской области с учетом территориально-отраслевого признака и показателей эффективности деятельности образовательных учреждений профессионального образования | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Уменьшение количества образовательных учреждений в 2014 году - от 44 до 36 единиц |
|  |  | - 4.2.2. Организация на базе образовательных учреждений профессионального образования Тверской области пилотных площадок по созданию ресурсных центров, центров профориентационной работы, учебных центров профессиональных квалификаций, центров сертификации профессиональных квалификаций, наблюдательных советов | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Организация 9 пилотных площадок |
|  |  | 4.2.3. Проведение регионального конкурса по трудоустройству выпускников государственных бюджетных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Тверской области (участники конкурса – государственные учреждения начального и среднего профессионального образования) | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Доля выпускников, занятых в экономике региона, не менее 80 % от общего количества выпускников учреждений профессионального образования |
| 4.3 | Развитие системы и инфраструктуры дошкольного образования | 4.3.1. Реализация комплекса мер по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр образования Тверской области | Выкуп 4 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений на 445 мест; начало строительства 8 объектов дошкольных образовательных учреждений на 850 мест |
| 4.4 | Развитие сферы культуры | 4.4.1. Проведение работы по включению в Федеральную адресную инвестиционную программу строительства здания объединенного фондохранилища для хранения музейных предметов и коллекций государственных музеев Тверской области | 2014 год |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Наличие скорректированной и утвержденной проектной документации по объекту |
|  |  | 4.4.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового архивохранилища | 2014 год |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Архивного отдела Тверской области | Утвержденные проект и смета на строительство архивохранилища |
|  |  | 4.4.3. Расширение спектра мероприятий областного Дома народного творчества: Всероссийский фестиваль-конкурс «Поет село родное», Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки», Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия» | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам культуры Тверской области | Организация новых мероприятий на территории Тверской области с привлечением федеральных средств |
| 4.5 | Поддержка спорта высших достижений и развитие массовой физической культуры | 4.5.1. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию крытых катков (искусственный лед) в г. Бологое и г. Калязин |  | 2014 год | Заместители Председателя Правительства Тверской области, курирующие соответствующие направления, Председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Министр строительства Тверской области | Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию крытых катков (искусственный лед) в г. Бологое и г. Калязин. Увеличение площади ледовых арен, действующих круглогодично, на 2 912 кв. м |
|  |  | 4.5.2. Ввод в эксплуатацию и открытие для массового посещения спортивного центра с универсальным игровым залом 42 х 24 м в пос. Максатиха | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Повышение уровня обеспеченности населения Максатихинского района спортивными залами до 70 % от нормативной потребности |
|  |  | 4.5.3. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и массовым спортом максимального количества населения Тверской области, в том числе и за счет повышения эффективности пропаганды здорового образа жизни | Четвертый квартал 2015 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области | Увеличение доли граждан Тверской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 % в общей численности населения региона |
| 4.6 | Поддержка молодежи | 4.6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициатив работающей молодежи Тверской области | 2014 год |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Проведение областного фестиваля работающей молодежи Тверской области, конкурса социальной рекламы рабочих профессий |
|  |  | 4.6.2. Поддержка поисковой и исследовательской деятельности поисковых отрядов Тверской области | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Проведение не менее 300 поисковых экспедиций |
|  |  | 4.6.3. Государственная поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения конкурсов социальных проектов | 2014 год |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, председатель Комитета по делам молодежи Тверской области | Поддержка не менее 17 проектов молодежных и детских общественных объединений |
| 4.7 | Реализация мероприятий в сфере занятости | 4.7.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Участие в общественных работах не менее 2,9 тыс. человек |
|  |  | 4.7.2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Содействие занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с материальной поддержкой из средств областного бюджета Тверской области не менее 320 человек |
|  |  | 4.7.3. Содействие самозанятости безработных граждан | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Открытие при содействии службы занятости собственного дела не менее 268 безработными гражданами |
|  |  | 4.7.4. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, ищущих работу впервые, а также стажировки выпускников образовательных учреждений | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Приобретение опыта работы при содействии службы занятости не менее 140 выпускниками образовательных учреждений |
|  |  | 4.7.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее - подростки) в свободное от учебы время | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области | Трудоустройство не менее 4,3 тыс. подростков в свободное от учебы время с материальной поддержкой из средств областного бюджета Тверской области |
| 4.8 | Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства | 4.8.1. Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, по которым проходят школьные маршруты |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Обеспечение безопасного проезда по автодорогам 2 и 3 класса, по которым проходят маршруты следования школьных автобусов |
|  |  | 4.8.2. Реконструкция мостового перехода через р. Волга на 176 км (2 очередь) автомобильной дороги М-10 «Россия» |  | 2014 - 2018 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Увеличение пропускной способности автомобильной дороги М-10 «Россия» |
|  |  | 4.8.3. Строительство участка новой скоростной автомобильной дороги M-11 Москва – Санкт-Петербург в обход г. Вышний Волочек |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Увеличение пропускной способности автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург, на участке в г. Вышний Волочек |
|  |  | 4.8.4. Проектирование Западного моста в г. Тверь |  | 2015 год | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области, администрация города Твери (по согласованию) | Разработанная и согласованная Главгосэкспертизой проектная документация для дальнейшего получения субсидий из федерального бюджета на строительство моста |
|  |  | 4.8.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров на общественном транспорте | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр транспорта Тверской области | Создание предпосылок, необходимых для оптимизации транспортной схемы тверского региона, усиление контроля за полнотой и качеством выполнения перевозчиками договорных обязательств |
| 4.9 | Газоснабжение и газификация Тверской области | 4.9.1. Ходатайство перед ОАО «Газпром» об ускорении проведения ведомственной экспертизы проектной документации по газопроводу – отводу «Ржев – Оленино – Нелидово» и включение начала его строительства в инвестиционную программу ОАО «Газпром» | Четвертый квартал 2015 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Получение заключения ведомственной и государственной экспертизы проекта и включение объекта в инвестиционную программу ОАО «Газпром» |
| 4.10 | Реализация новых подходов в жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере благоустройства | 4.10.1. Реализация региональных программ: а) Адресная программа Тверской области по переселению граждан их аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы; б) Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы | 2014 - 2017 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Расселение граждан из 743 аварийных многоквартирных домов (143,511 тыс. м2) Тверской области, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| 4.11 | Сохранение природных ресурсов региона | 4.11.1. Расчистка русел рек Тьмака в г. Тверь, р. Крупица в п. Калашниково | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр природных ресурсов и экологии Тверской области | Расчистка русел рек на общей длине 5,3 км |
|  |  | 4.11.2. Разработка долгосрочной концепции развития лесного комплекса Тверской области | 2014 год |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр лесного хозяйства Тверской области | Разработанная долгосрочная концепция развития лесного комплекса Тверской области, определение приоритетов региональной государственной политики в лесном комплексе Тверской области |
| 4.12 | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 4.12.1. Реализация утвержденной Губернатором Тверской области схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Достижение показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» к 2015 году не менее 90 % |
|  |  | 4.12.2. Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Тверской области |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия |
|  |  | 4.12.3. Обеспечение предоставления первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 2014 - 2015 годы | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Обеспечение для заявителя возможности подачи заявления о предоставлении услуги в электронном виде, возможности отслеживать ход предоставления услуги, а также (по отдельным услугам) возможности получать результат предоставления услуги в электронном виде при помощи федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| 4.13 | Создание региональной системы универсальных электронных карт | 4.13.1. Развертывание пунктов приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Обеспечение функционирования 3 пунктов приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт на территории города Тверь |
| 4.14 | Развитие энергетической отрасли, энергосберегающих технологий | 4.14.1. Подготовка и проведение аукциона на право пользования недрами по участку месторождения торфа «Оршинский Мох» | Четвертый квартал 2014 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр природных ресурсов и экологии Тверской области, Министр имущественных и земельных отношений Тверской области | Предоставление права пользования участком месторождений торфа «Оршинский Мох». Снабжение г. Тверь и п. Восток торфом для топлива в объеме 150 тыс. тонн в год |
| 4.15 | Повышение открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области. Организация межведомственного электронного взаимодействия и переход на оказание государственных услуг в электронном виде | 4.15.1. Создание единой системы порталов исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области на базе единой типовой технологической платформы | Четвертый квартал 2015 года |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Создание единой системы порталов исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области. Принятие нормативной базы, обеспечивающей использование единой технологической платформы, единых правил оформления и обновления контента |
|  |  | 4.15.2. Подключение исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в межведомственном взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг, к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Подключение 59 исполнительных органов государственной власти Тверской области и 405 органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области к РСМЭВ |
|  |  | 4.15.3. Разработка региональных электронных сервисов взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | 35 электронных сервисов для предоставления сведений, одобренных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для промышленной эксплуатации |
|  |  | 4.15.4. Подключение к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Подключение к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
|  |  | 4.15.5. Перевод на предоставление в электронной форме государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области | 2014 - 2015 годы |  | Заместитель Председателя Правительства Тверской области, курирующий соответствующее направление, Министр промышленности и информационных технологий Тверской области | Переход на предоставление в электронной форме государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области в соответствии с планом-графиком, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 28.03.2011 № 125-па «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление в электронной форме государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области» |